Администрация Вармазейского сельского поселения

 Большеигнатовского муниципального района

 Республики Мордовия

####  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2023 г. 31

 с. Вармазейка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**  **«Развитие культуры в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год»**

 В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год» за 2022 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения А.Р.Рабина

Приложение

к постановлению администрации

Вармазейского сельского поселения

от 25.04.2023г. №31

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год» за 2022 год

таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Всего, средства местного  бюджета  |
| Запланировано по программе | профинан-сировано  | освоено |
|  1  |  2  |  |  3  |
| Всего по муниципальной программе  «Развитие культуры в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год» в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 1.Оплата труда и начисления по оплате труда | 0 | 0 | 0 |
| 2. Коммунальные услуги  | 0 | 0 | 0 |
| 3.Отлата по договорам | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приобретение материальных запасов | 0 | 0 | 0 |
| 5. Налоги и сборы | 0 | 0 | 0 |
| 6. Мероприятия, проводимые учреждением культуры | Без финансирования |  |  |
| 7. Участие в проведении районных, региональных мероприятий. | Без финансирования |  |  |
| Пополнение библиотечных фондов  | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение в библиотеках выставок, литературных чтений. | Без финансирования |  |  |
| Укрепление материально-технической базы  | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение фотоаппарата | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание «пожарно-охранной сигнализации» | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт внутренних помещений, отделочные работы. | 0 | 0 | 0 |
| Проведение ремонтно-реставрационных работ памятников Вармазейского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

 Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

 «Развитие культуры в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  мероприятия  | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
|  1  |  2  |  4  |  5  |
| 1.  | Оплата труда и начисления по оплате труда | Оплата труда производилась полностью и вовремя | В 2017г. сельская библиотека была передана в районную центральную библиотеку,В 2018г.Дом культуры переведен в Большеигнатовский муниципальный район |
| 2.  |  Коммунальные услуги  |  Коммунальные услуги оплачивались полностью | нет |
| 3. | Оплата по договорам | Оплата по договорам полностью | нет |
| 4. |  Приобретение материальных запасов |  Производилось приобретение материальных запасов | нет |
| 5. |  Налоги и сборы | Заплачены налоги и сборы | нет |
| 6. |  Мероприятия, проводимые учреждением культуры | В 2022 г.были проведены все запланированные мероприятия | нет |
| 7. |  Участие в проведении районных, региональных мероприятий. | Работники культуры принимали участие в районных, региональных мероприятиях. | нет |
|  |  |  |  |
| 8. | Пополнение библиотечных фондов  | Не выполнено | В 2017г. сельская библиотека была передана в районную центральную библиотеку |
| 9. | Организация и проведение в библиотеке выставок, литературных чтений. | В библиотеке проводились выставки, которые , были опубликованы на сайтах в сети Интернет | нет |
| 10. | Организация системы непрерывного профессионального образования:-посещение районных семинаров | Работники культуры прослушивали семинары онлайн | нет |
| 11. | Организация профессиональных праздников и корпоративного досуга | В библиотеке проводились выставки, которые , были опубликованы на сайтах в сети Интернет | нет |
| 12. | Участие в конкурсах профессионального мастерства | В 2021 году были отменены массовые мероприятия в связи с короновирусной ситуацией | нет |

Таблица 3

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

 «Развитие культуры в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значенийцелевого показателяна конец отчетного  периода  (при наличии) |
| Ед.измерения  | план на год  | факт за отчетный период  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1.  | Уровень удовлетворенности населения Вармазейского сельского поселения предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры,  | % | 100 |  100 | нет |
| 2.  | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Мордовия. | % | 62 | 62 | нет |
| 3. | доля специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры. | Ед. | 30 | 30 | нет |
| 4. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 30 | 30 | нет |
| 5 | количество мероприятий, проводимых организациями культурно-досугового типа; | Ед. | 65 | 72 | нет |
| 6. | количество культурно-досуговых формирований | Ед. | 6 | 6 | нет |
| 7. | количество участников культурно-досуговых формирований | Чел. | 70 | 60 |  |
| 8. | количество участия в конкурсах и фестивалях муниципального и регионального значения | Ед. | 6 | 4 | нет |
| 9. | число пользователей библиотек | Чел. | 150 | 35 | С 01.04.2022 по 31.12.2022 библиотека из-за отсутствия работника была закрыта |
| 10. | число посетителей библиотек | Чел. | 2300 | 150 | С 01.04.2022 по 31.12.2022 библиотека из-за отсутствия работника была закрыта |
| 11. | количество книговыдач в библиотеках. | Шт. | 4950 | 250 | С 01.04.2022 по 31.12.2022 библиотека из-за отсутствия работника была закрыта |
| 12. | доля специалистов структурного подразделения «Дом культуры Вармазейского сельского поселения», прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет | % | 30 | 100 | нет |
| 13. | укомплектованность должностей структурного подразделения «Дом культуры Вармазейского сельского поселения»»  | % | 100 | 100 | нет |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на 01.01.2023г.**

Наименование муниципальной программы

 «Развитие культуры в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление  | 30.08.2017 | 41 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 2 | Постановление | 27.02.2018 | 14А | изложены в новой редакции: паспорт программы, раздел 6,приложение 2 |
| 3 | постановление | 25.02.2019 | 22 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 4 | постановление | 25.08.2020 | 53 | Текст программы изложен в новой редакции. Срок реализации программы продлён до 2025 года. |

На реализацию программы и проведение мероприятий по «Развитие культуры в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 год» на 2022 год бюджетом Вармазейского сельского поселения не предусмотрено.

По итогам 2022 года были выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

 Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.