Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

Республики Мордовия

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2024 г. 28

с. Вармазейка

**Об утверждении отчета о реализации Программы "Развитие муниципальной службы в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (2015 - 2025 годы)»**

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района **постановляет:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации Программы "Развитие муниципальной службы в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (2015 - 2025 годы)" за 2023 год.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения А.Р.Рабина

Приложение

к постановлению администрации

Вармазейского сельского поселения

от 25.04.2024г.№28

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие муниципальной службы в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (2015 - 2025 годы)" за 2023 год

таблица 1

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, средства местного   бюджета (тыс.рублей) | | |
| Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по  муниципальной  программе "Развитие муниципальной службы в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (2015 - 2025 годы)"  в том числе: | 4,5 | 0 | 0 |
| Участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе | 4,5 | 0 | 0 |
| Участие в софинансировании проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

"Развитие муниципальной службы в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (2015 - 2025 годы)" за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   мероприятия | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства | Проведён анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства | **нет** |
| 22. | Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы | Проведена разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы | нет |
| 3. | Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров |  | нет |
| 44. | Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе | Проведена работа, направленная на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе | нет |
| 5. | Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы | Повышено качество и эффективность муниципальной службы | нет |
| 6. |  | Сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы | нет |
|  | Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы |  |  |
| 7. | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления происходит путём опубликования в местной газете «Луч» и размещения в сети «Интернет» на официальном сайте администрации. | **Нет.** |
| 8. | Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления | Проведен мониторинг с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления | нет |
| 9. | Определение приоритетных направлений программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе | Определены приоритетные направления программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе | **нет** |
| 10. | Участие в софинансировании дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе | Принимали участие по повышению квалификации | нет |
| 11. | Участие в софинансировании проведения обучающих семинаров, тренингов и других форм краткосрочного профессионального обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе | Принимали участие в обучающих семинарах. | **нет** |

Таблица 3

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (2015 - 2025 годы)" за 2023+ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование  отклонений значений целевого показателя на конец отчетного   периода   (при наличии) |
| Ед.измерения | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | Чел. | 1 | 1 | нет |
| 2. | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения | Чел. | 1 | 1 | нет |
| 3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе | %. | 50 | 0 | нет |
| 4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе | % | 50 | 0 | нет |
| 5. | Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности | **%** | 10 | 10 | нет |
| 6. | Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее) | **%** | 44 | 80 | нет |
| 7. | Доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг (не менее) | % | 90 | 85 | нет |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на 01.01.2024г.**

Наименование муниципальной программы

"Развитие муниципальной службы в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия (2015 - 2025 годы)"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление | 30.08.2017 | 39 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 2 | постановление | 25.02.2019 | 21 | Текст программы изложен в новой редакции |
| 3 | постановление | 25.08.2020 | 52 | Текст программы изложен в новой редакции, продлён срок реализации программы до 2025г. |

Мероприятия ,предусмотренные программой выполнены. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

.