Администрация Вармазейского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального  района

Республики  Мордовия

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля  2024 г.                                                                             №30

с. Вармазейка

Об утверждении отчета о реализации Программы «Развитие  торговли  в Вармазейском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы»

В соответствии с Приказом Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П «Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия», администрация Вармазейского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района постановляет:

- Утвердить годовой отчет о реализации Программы «Развитие  торговли  в Вармазейском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы» за 2023 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения                                              А.Р.Рабина

- Приложение

- к постановлению администрации

- Вармазейского сельского поселения

- от 25.04.2024г. №30

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие  торговли  в Вармазейском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы»за 2023 год

таблица 1

- Сведения о мероприятиях и финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего, средства местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по программе | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Всего по муниципальной программе Развитие торговли в Вармазейском сельском поселении Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы» в том числе: | 0,5 | 0 | 0 |
| Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих торговую деятельность на муниципальном уровне | 0 | 0 | 0 |
| Оказание консультативной помощи субъектам торговли по вопросам получения муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение субъектов торговли Вармазейского сельского поселения к участию в выставках и ярмарках, смотрах- конкурсах продукции в целях расширения рынка сбыта товаров | 0 | 0 | 0 |
| Проведение мониторинга обеспеченности населения Вармазейского сельского поселения площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий, разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | 0 | 0 | 0 |
| Повышение технического уровня предприятий торговли , открытие и строительство новых, реконструкция и модернизация действующих объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | 0 | 0 | 0 |
| Содействие внедрению на предприятиях прогрессивных методов торговли (предоставление скидок покупателям, сезонных распродаж, дегустаций, рекламных акций, открытие социальных магазинов) | 0 | 0 | 0 |
| Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения Вармазейского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Мониторинг количества объектов торговли на территории Вармазейского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| В целях информационно- методического обеспечения с представителями торгующих организаций: 1) проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов; 2) информирование через средства массовой информации, официальный сайт администрации | 0,5 | 0 | 0 |

Таблица 2

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие  торговли  в Вармазейском сельском поселении  Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия на 2021- 2025 годы» за 2023 год

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.измерения | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оборот розничной торговли | Тыс.руб. | 17542 | 16055 | Снижение товарооборота произошло в связи с закрытием магазина в с.Новое Качаево |
| 2. | Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 107 | 91,5 | Снижение темпа роста товарооборота произошло в связи с закрытием магазина в с.Новое Качаево |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения | Тыс.руб. | 40 | 37,7 | нет |
| 4 | Обеспеченность населения торговой площадью стационарных торговых объектов | Кв.метров на 1000 чел. | 120 | 142,0 | нет |
| 5 | Количество объектов розничной торговли | Ед. | 1 | 1 | нет |
| 6 | Количество проведенных семинаров, совещаний, круглых столов, выставок, конференций, направленных на развитие торговли | Ед. | 2 | 2 | нет |
| 7 | Ведение раздела на официальном сайте по развитию торговли | Да(1)нет(0) | 1 | 1 | нет |
| 8 | Оказано информационной, консультативной помощи объектам розничной торговли в год | Ед. | 2 | 2 | нет |

Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000